附件4

淮安市现代设施渔业建设专项实施方案

一、总体要求

（一）发展方向。优化渔业生产布局，全面发力设施渔业建设，实现我市渔业产业提档升级，通过实施池塘标准化改造、发展工厂化循环水养殖、推进智慧渔业建设、做强特色水产产业链等设施渔业重点项目，推动渔业向生态化、集约化、智能化、产业化方向发展，保障优质水产品的持续平稳有效供给，打造渔业生产阵地的生态友好、环境优美公共空间治理新形象，推动淮安市成为全省渔业高质量发展的“先进典型、特色标兵”。

（二）目标任务。到2025年，设施水产品产量占比达到62%。建设池塘设施养殖基地5个、工厂化设施育苗及养殖基地1个。创建渔业智慧园区3个、数字渔场6个。到2030年，设施水产品产量占比达到68%，建设完成池塘设施养殖基地6个、工厂化设施育苗及养殖基地1个。带动全市设施渔业规模进一步扩大，渔业稳产保供能力进一步提升，基本形成布局合理、智慧高效、绿色安全、保障有力的现代设施渔业发展格局。

二、建设布局

按照洪泽湖治理保护要求，优先推进淮阴区、洪泽区、盱眙县沿湖区域5.5万亩池塘标准化改造，发展小龙虾、螃蟹设施化生态养殖，根据国家新修订《自然保护区条例》颁布情况，适时开展洪泽湖东部湿地保护区新滩、安淮、淮仁滩3个湖心岛2.4万亩螃蟹养殖池塘生态设施化改造，建成湿地原住民生产生活的“循环生态示范点”。沿高宝湖和白马湖周边区域的淮安区、洪泽区、金湖县在面上推动5万亩池塘生态化改造，建成优质螃蟹和特色淡水鱼的优势主产区。里运河、苏北灌溉总渠、淮河入江水道、黄河故道沿线县区，持续实施百亩以上连片池塘标准化改造，通过建设池塘设施养殖基地、工厂化设施养殖基地，创建渔业智慧园区、数字渔场，提升传统渔业产区，增强设施渔业综合生产能力。

三、建设重点

（一）建设标准化池塘和工厂化集约化设施渔业养殖基地

1.建设目标。到2025年，建设池塘设施养殖基地4个、工厂化设施育苗及养殖基地1个。到2030年，建设完成池塘设施养殖基地6个、工厂化设施育苗及养殖基地1个。

2.建设任务。

——实施池塘标准化改造。2023—2024年，在清江浦区、淮阴区和洪泽区各建设1个连片3000亩以上池塘标准化改造项目。2024—2025年，在淮安区现代渔业产业园区实施池塘标准化改造2000亩，在洪泽湖东部湿地保护区适时开展湖心岛2.4万亩螃蟹养殖池塘生态设施化改造。

——建设工厂化集约化渔业养殖基地。2025年前，洪泽区建设工厂化循环水养殖车间3万平方米。

（二）建设智慧渔业

1.建设目标。到2025年，创建渔业智慧园区3个、数字渔场6个。到2030年，建成一批现代数字渔场。

2.建设任务。2023年，盱眙县国家级现代农业产业园建成智慧渔业园区，盱眙县、洪泽区、金湖县各建成1个数字渔场。2025底前，全市渔业主产县区各建成1个数字渔场，金湖县、洪泽区各建设1个智慧园区。

（三）建设特色水产产业链

1.建设目标。一是引领全省小龙虾产业链突破千亿元级。推动《淮安市小龙虾产业高质量发展实施方案》落地落实，聚力打造小龙虾产业集群式发展，到2025年，全市实现小龙虾特色产业链突破500亿元级，到2030年，引领全省小龙虾产业链突破千亿元。二是助力全省河蟹产业链达到千亿元级。到2025年，建成洪泽区洪泽湖大闸蟹产业园，洪泽湖螃蟹品牌价值突破200亿元，到2030年，贡献全省河蟹产业链份额突破100亿元。

2.建设任务。

小龙虾：2025年前，繁养分离、精细养殖、精品加工等新技术应用率达60%以上，建成6个千亩连片高标准核心示范区和12万亩高标准示范推广区，建成国家级盱眙龙虾全产业链标准化体系示范基地。同时聚力打造全国龙虾种苗繁育基地，率先创成国家首个小龙虾新品种，盱眙县打造年产万吨级以上加工龙头企业2家、5000吨级5家，在金湖县、洪泽区、淮安区各建1个年产3000吨以上的区域加工企业。

河蟹：2025年前，河蟹养殖池塘生态化改造率达100%，自动增氧、投饵、捆扎等水产养殖机械化率80%，“诺亚1号”“长江1号”良种覆盖率60%以上，建成洪泽区西顺河镇万亩连片洪泽湖大闸蟹产业园，适时开展洪泽湖湖心岛螃蟹养殖池塘生态设施化改造。

四、重点措施

（一）强化组织领导。各县区农业农村部门建立设施渔业重大项目库，将建设任务与项目细分到年度、细化到主体，强化资源要素保障，落实好相关渔业发展政策，加强部门协作，强化宣传引导，统筹推进项目实施。

（二）强化科技支撑。围绕池塘标准化改造和小龙虾产业关键技术研究，鼓励高等院校、科研院所、技术推广和骨干企业，整合科研资源，建立研发平台和技术创新联盟，重点开展设施渔业装备、养殖技术、水质处理、智能化监测管控等新品种新技术新模式研发和推广应用，促进产学研用协同创新。加大对设施渔业新型经营主体的扶持力度，强化渔业设施装备知识培训，加快设施渔业人才队伍建设。发挥渔政执法体系作用，为设施渔业安全发展提供保障。

（三）强化要素保障。加强与相关部门的沟通协调，形成合力，共同推动设施渔业加快发展。保障设施渔业用地（水）、环保、金融等需求，落实对设施渔业生产用电实行农业用电政策。

淮安市2023—2025年设施渔业发展目标

| 时间 | 县区 | 设施渔业建设任务 |  |  | “双十双百”示范培育 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准化池塘和工厂化集约化设施渔业养殖基地 | 智慧渔业 | 建设小龙虾特色水产产业链 | 10项科技成果 | 10个特色示范县 | 100个重点示范项目 | 100个生产经营主体 |
| 2023 | 清江浦区 | 二河沿线连片3000亩以上池塘标准化改造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 淮安区 |  |  | 小龙虾千亩连片高标准核心示范区和2万亩高标准示范推广区建设；培育年产3000吨以上的区域加工企业。 |  |  |  |  |
|  | 淮阴区 | 高家堰镇连片3000亩以上池塘标准化改造。 |  | 小龙虾千亩连片高标准核心示范区和2万亩高标准示范推广区建设。 |  |  | 马头镇渔业科技示范园提升改造 | 千年堰公司稻虾种养与优质稻米小龙虾销售。 |
|  | 洪泽区 | 西顺河镇连片3000亩以上池塘标准化改造项目。 | 建设数字渔场1家。 | 小龙虾千亩连片高标准核心示范区和2万亩高标准示范推广区建设；培育年产3000吨以上的区域加工企业。 |  |  | 洪泽区西顺河镇万亩连片螃蟹产业园建设项目 | 淮安市诚信渔公蟹业科技有限公司“诺亚1号”良种与新早熟蟹生产模式。 |
|  | 盱眙县 |  | 国家级产业园升级渔业智慧园区、建设数字渔场1家。 | 小龙虾千亩连片高标准核心示范区和2万亩高标准示范推广区建设，建成国家级盱眙龙虾全产业链标准化体系示范基地，率先创成国家首个小龙虾新品种。打造年产万吨级以上加工龙头企业2家、 5000吨级5家。 | 不开沟稻田小龙虾种养新模式、率先创成国家首个小龙虾新品种“盱眙红1号”。 | 持续打造小龙虾特色示范县 | 盱眙县小龙虾万吨级加工项目培育 | 盱眙龙虾集团“小龙虾全产业链”项目推进 |
|  | 金湖县 |  | 建设数字渔场1家。 | 建设千亩连片高标准核心示范区和2万亩高标准示范推广区；培育年产3000吨以上的区域加工企业。 |  |  |  |  |
| 2024 | 淮安区 | 实施1个2000亩池塘标准化改造项目。 | 建设数字渔场1家。 | 推进高标准核心示范区高效运营和2万亩高标准示范推广区生产。 |  |  |  | 淮安区滨湖红膏螃蟹养殖公司螃蟹轮放、早熟螃蟹培育、大城市销售网络 |
|  | 淮阴区 |  | 建设数字渔场1家。 | 推进高标准核心示范区高效运营和2万亩高标准示范推广区生产。 |  |  |  | 淮阴区弘正数字化养鱼工厂；淮阴区东方渔谷设施化养鱼系统 |
|  | 洪泽区 | 3万平方米工厂化循环水养殖车间建设 | 建设1个渔业智慧园区。 | 推进高标准核心示范区高效运营和2万亩高标准示范推广区生产。 |  | 持续打造洪泽湖大闸蟹特色示范县 | 持续推进洪泽区西顺河镇万亩连片螃蟹产业园建设项目、蒋坝镇螺蛳产业培育 |  |
|  | 涟水县 |  | 建设数字渔场1家。 |  |  |  | 涟水高沟镇2万亩连片清水大闸蟹生态养殖基地建设 |  |
|  | 盱眙县 |  |  | 新建2万亩高标准示范推广区，推进高标准核心示范区、加工企业高效运营和已建2万亩高标准示范推广区生产。 | 小龙虾冬季暂养反季节供应、稻田小龙虾多茬套养 | 持续打造小龙虾特色示范县 | 持续推进盱眙县小龙虾万吨级加工项目培育 | 盱眙泗州城“中央厨房+大中城市品牌店” |
|  | 金湖县 |  |  | 推进高标准核心示范区、加工企业高效运营和2万亩高标准示范推广区生产。 |  |  |  |  |
| 2025 | 洪泽区 |  |  | 推进高标准核心示范区、加工企业高效运营和2万亩高标准示范推广区生产。 |  | 持续打造洪泽湖大闸蟹特色示范县 | 开展洪泽湖东部湿地保护区湖心岛2.4万亩螃蟹养殖池塘生态设施化改造 |  |
|  | 盱眙县 |  |  | 推进高标准核心示范区、加工企业高效运营和2万亩高标准示范推广区生产。 |  | 持续打造小龙虾特色示范县 |  | 叶湖生态科技小龙虾养殖销售、时集村小龙虾苗种生产与销售 |
|  | 金湖县 |  | 建设1个渔业智慧园区。 | 推进高标准核心示范区、加工企业高效运营和2万亩高标准示范推广区生产。 |  | 藕虾种养特色县 |  | 金尧大闸蟹专业合作社大规格螃蟹培育与销售网络搭建 |